## Лист1
Порядок работ по созданию сайта для компании SvetLin
Этап | Описание | Сроки
1. Прототип | Создается основной каркас сайта, продумывается первоначальная концепция. | до 05.06.2015
2. Дизайн | Разрабатывается уникальный логотип и дизайн сайта, который привлечет внимание и поможет завоевать доверие клиентов. | до 11.06.2015
3. Верстка | Сайт верстается для веба: будет одинаково хорошо смотреться на всех устройствах. | до 14.06.2015
4. Натяжка на Wordpress | Создается тема для Wordpress, добавляется бэк-энд для администратора. Куча плюшек и нужных плагинов. | до 20.06.2015
5. Готовый продукт | Сайт уже готов для пользования и его можно добавлять на визитку | до 22.06.2015
*В сроках указаны крайние даты
Оплата за каждый этап